## Slide 1
第四组汇报
阶段性评审汇报
汇报人：管瀚博 翁逸轩 汪昊 吴炜铖 邓嘉文
时间：2024年12月4日
https://gitee.com/Starmoon30/RandomShop

## Slide 2
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
项目总计划
01
个人成果汇报
02
项目迭代期以及目标定义
03
项目成品展示以及最新计划
04
目
录
contents

## Slide 3
项目总计划
01

## Slide 4
项目迭代概览
迭代划分：本项目共分为2个迭代周期，具体如下：
· 迭代1: 2024年9月19日-2024年10月14日
· 迭代2: 2024年10月15日-2024年12月12日

## Slide 5
当前项目进度
项目总体进度为55.4%
维度 | 权重 | 完成情况
前端 | 40% | 60%（15/25）
后端 | 40% | 100%（20/20）
测试 | 20% | 21%（4/19）
估算依据：

## Slide 6
项目迭代期以及目标定义
02

## Slide 7
项目迭代期以及目标定义
第二迭代期目标定义：
- 完成需求文档、
完成人：邓嘉文
  完成时间：10月28日
  成果物：需求文档
- 完成数据库设计
  完成人：翁逸轩
  完成时间：10月29日
  成果物：源代码+前端页面
- 完成测试用例设计
完成人：吴炜铖
  预计完成时间：10月31日
  成果物：源代码+前端页面

## Slide 8
项目迭代期以及目标定义
第二迭代期目标定义：
- 完成后端
完成人：管瀚博
  预计完成时间：11月18日
  成果物：源代码
- 完成前端
完成人：汪昊+邓嘉文
  完成时间：12月12日
  成果物：源代码+前端页面
  - 完成所有功能测试，测试文档以及部署文档的编写
  完成人：吴炜铖
  预计完成时间：12月12日
  成果物：测试用例自动化执行程序及运行手册、测试用例自动化执行的屏幕录制视频，部署文档

## Slide 9
项目成品展示以及最新计划
03

## Slide 10
商品浏览界面

## Slide 11
搜索商品界面

## Slide 12
订单管理界面

## Slide 13
接受订单界面

## Slide 14
已完成订单界面

## Slide 15
库存更改历史界面

## Slide 16
商品详细及多图片界面

## Slide 17
最新计划
- 完成前端
根据升级需求包A的内容完成所需要的所有前端界面
- 完成前后端对接
完成前后端数据对接，实现所有功能
- 测试
  完成所有升级功能的测试
- 编写文档
为新的软件包编写部署文档和其他所需要的文档

## Slide 18
个人成果汇报
04

## Slide 19
管瀚博—后端
后端
链接
接口文档
链接

## Slide 20
汪昊—前端
前端
链接
前端演示
链接
个人日志
链接

## Slide 21
翁逸轩—数据库设计+PPT制作+项目管理
数据库设计文档
链接
项目管理报告
链接

## Slide 22
吴炜铖—测试
测试相关文件
链接

## Slide 23
邓嘉文—需求规格说明书编写+部分前端
需求规格说明书
链接
工作记录
链接

## Slide 24
谢谢大家